Республика Мордовия

Администрация Чамзинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02. 2025г.			                    	               		      № 107

р.п. Чамзинка

О реорганизации Отдела записи актов гражданского состояния администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия в форме присоединения к администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

В соответствии с решением Совета депутатов Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 28.02.2025г. № 201 «О реорганизации администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия в форме присоединения к ней отдела записи актов гражданского состояния администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 14 октября 2010 г. N 804 "Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений", Уставом Чамзинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести реорганизацию администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия (далее – администрация) в форме присоединения к ней Отдела записи актов гражданского состояния администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия (далее – отдел ЗАГС) с сохранением основных целей деятельности реорганизуемого учреждения в срок до 01.08.2025 года.

1.1. Наименование присоединяемого отдела после завершения процедуры реорганизации в форме присоединения - «Отдел ЗАГС администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия».

1.2. Определить предельную численность администрации - 35 штатных единиц.

2. Администрация со дня завершения реорганизации является правопреемником по всем правам и обязанностям присоединяемого отдела ЗАГС.

3. Утвердить план мероприятий по реорганизации администрации в форме присоединения к ней отдела ЗАГС (Приложение).

4. Реорганизация администрации считается завершенной, отдел ЗАГС прекратившим свое существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

5. Опубликовать настоящее в бюллетене Чамзинского муниципального района и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации Чамзинского муниципального района.

Глава Чамзинского

муниципального района                                                                         А.В. Сазанов

Приложение

к постановлению Администрации

Чамзинского муниципального района

от ____________ 2025 г. № ______

План мероприятий («дорожная карта») по реорганизации

Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия в форме присоединения к ней Отдела записи актов гражданского состояния администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

| № п/п | Наименование процедуры | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотрение на сессии Совета депутатов Чамзинского муниципального района Республики Мордовия вопроса о реорганизации Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия в форме присоединения к ней Отдела записи актов гражданского состояния администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия (далее — отдел ЗАГС), внесение изменений в штатное расписание | 28.02.2025 | Начальник юридического управления Ныркова Е.В., начальник финансового управления Карелова Н.В. |
| 2 | Подготовка проекта постановления Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия о реорганизации отдела ЗАГС и утверждении плана мероприятий («дорожная карта») | до 04.03.2025 | Начальник юридического управления Ныркова Е.В., руководитель аппарата С.А. Панферова |
| 3 | Реализация постановления Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия о реорганизации отдела ЗАГС | с 28.02.2025 до 30.06.2025 | Руководитель аппарата Панферова С.А., начальник отдела ЗАГС Саулина С.А. |
| 4 | Направление в ИФНС России реорганизуемым лицом Уведомления о начале процедуры реорганизации путем присоединения с приложением Решения о реорганизации | в течение трех рабочих дней со дня принятия Решения (до 04.03.2025) | Начальник отдела информатизации Казакова М.В., начальник отдела ЗАГС Саулина С.А. |
| 5 | Уведомление в письменной форме под роспись работников отдела ЗАГС об изменении условий трудовых договоров, согласно ТК РФ | не позднее следующего дня, после получения сведений из налоговой о внесении в ЕГРЮЛ данных о начале проведения процедуры реорганизации | Руководитель аппарата Панферова С.А. |
| 6 | Публикация информации в «Вестнике государственной регистрации» о реорганизации юридического лица и присоединяемого к нему учреждения | после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации (5 дней после уведомления). Дважды с периодичностью один раз в месяц (05.03.2025-11.03.2025) (05.04.2025-11.04.2025) | Начальник отдела информатизации Казакова М.В., начальник отдела ЗАГС Саулина С.А. |
| 7 | Подготовка проекта и издание распоряжения Администрации о назначении инвентаризационной комиссии | март 2025г. | Начальник отдела по бухгалтерскому учету Кусакина Г.В. Начальник отдела ЗАГС Саулина С.А. |
| 8 | Уведомление в письменной форме кредиторов о начале процедуры реорганизации с указанием в данном извещении правопреемника учреждения, изменения платежных реквизитов. | в течение 5 дней после публикации в Вестнике (форма произвольная, заказным письмом, с оформлением реестра писем кредиторам). | Начальник отдела ЗАГС Саулина С.А. |
| 9 | Уведомление внебюджетных фондов: Социального фонда РФ о начале процедуры реорганизации с указанием в данном извещении правопреемника учреждения | в течение месяца со дня принятия Решения (форма произвольная, служебным письмом) | Начальник отдела ЗАГС Саулина С.А. |
| 10 | Работа инвентаризационной комиссии: инвентаризация остатков денежных средств на счетах учреждения, дебиторской и кредиторской задолженности. Составление передаточного акта на недвижимое имущество, движимое имущество в виде реестров, с указанием инвентарных номеров, года ввода в эксплуатацию, первоначальной (балансовой) суммы, начисления амортизации и остаточной стоимости. | март-июнь 2025 | Начальник отдела по бухгалтерскому учету Кусакина Г.В. |
| 11 | Оформление трудовых отношений с работниками (составление дополнительных соглашений) в соответствии со ст.75 ТК РФ. | июль 2025 | Руководитель аппарата Панферова С.А. |
| 12 | Принятие Решения об отмене Положения об учреждении отдела ЗАГС и принятие постановления об утверждении Положения об отделе ЗАГС администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | по завершении процедуры реорганизации | Начальник юридического управления Ныркова Е.В., начальник отдела ЗАГС Саулина С.А. |
| 13 | Передача в налоговый орган Межрайонной ИФНС России заявления с приложениями: 1. Учредительные документы; 2. Информация об опубликовании в «Вестнике государственной регистрации» сведений о реорганизации; 3. Доказательства уведомления кредиторов; 4. Передаточный акт | после истечения 30 дней с даты второго сообщения о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации», а также истечения 3х месяцев после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации | Начальник отдела ЗАГС Саулина С.А. |
| 14 | Направление уведомления кредиторам о завершении процедуры реорганизации (в произвольной форме), в первую очередь, об изменении платежных реквизитов. Оформление актов сверок | в течение пяти рабочих дней со дня подачи сообщения в налоговый орган. | Начальник отдела ЗАГС Саулина С.А. |
| 15 | Уплата налогов, заключительная бухгалтерская отчетность (анализ кредиторской и дебиторской задолженности по реорганизуемому учреждению), изменение муниципального задания, проведение инвентаризации в реорганизуемом юридическом лице, разделительного баланса по реорганизуемому учреждению. | до 30 июня 2025 | Начальник отдела ЗАГС Саулина С.А., Начальник отдела по бухгалтерскому учету Кусакина Г.В. |