Республика Мордовия

Администрация Чамзинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 27 » мая 2025 г. № 250

р.п. Чамзинка

**Об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий о реализации**

**«Стратегии социально-экономического развития Чамзинского муниципального района до 2025 года» за 2024 год**

В целях реализации положений Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Администрация Чамзинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации «Стратегии социально-экономического развития Чамзинского муниципального района до 2025 года» за 2024 год.
2. Разместить отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации «Стратегии социально-экономического развития Чамзинского муниципального района до 2025 года» за 2024 год в системе ГАС «Управление» информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в Информационном бюллетене Чамзинского муниципального района.

Глава Чамзинского

муниципального района А.В. Сазанов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **Приложение** к постановлению Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 27.05.2025 г. №250 | | | | | |
|  |  |  | **Отчет об исполнении Плана мероприятий** | | | | | | |  |  |  |
| **по реализации "Стратегии социально-экономического развития Чамзинского муниципального района до 2025 года" за 2024год.** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование и содержание мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | | | **Причины отклонения от планового значения показателя** | **Период реализации** | **Территория реализации** | **Оценка использования финансовых средств** | | | |
| **Наименование показателя, единица измерения** | **Целевое значение показателя** | |
| **целевое значение показателя 2023 г.** | **фактическое значение показателя 2023 г.** | **источники финансирования** | **объем финансовых средств, запланированных по программе на 2023г. тыс.руб.** | **Фактически освоенный объем финансирования программы за 2023г. тыс.руб.** | **Степень соответствия запланированному уровню затрат %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | **5** | **6** | **7** | **8** | | | |
| **Стратегический приоритет (приоритетное направление развития):*«Основные направления развития человеческого капитала и социальной сферы Чамзинского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 1.1.Развитие и повышение качества человеческого капитала.** | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1.1.1.Обеспечение доступности качественного дошкольного, начального и общего образования** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1.1** | Развитие дошкольного образования | Махаева Т.В.- начальник Управления по социальной работе администрации Чамзинского муниципального района | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (кол-во мест на 1000 детей в возрасте от 0 до 7 лет) | 817 | 763 | Показатель не выполнен в связи с снижением численности детей в возрасте от 0 до 7 лет | 2019-2025 | Чамзинский муниципальный район |  |  |  |  |
| **1.1.1.2** |  | Махаева Т.В.- начальник Управления по социальной работе администрации Чамзинского муниципального района | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, % | 50 | 50 | Указана доля зданий дошкольных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта. 1 из 5 требуется ремонт. Увеличение доли объясняется уменьшением общего количества учреждений. | 2019-2025 | Чамзинский муниципальный район |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **1.1.1.3** | Развитие общего образования | Махаева Т.В.- начальник Управления по социальной работе администрации Чамзинского муниципального района | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений,% | 80 | 80 | Указана доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта. Доля сохраняется в связи недостаточным финансированием. | 2019-2025 | Чамзинский муниципальный район |  |  |  |  |
| **1.1.1.4** | **Общеобразовательные учреждения, здания которых требуют капитального ремонта** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.1.5** | Капитальный ремонт части здания МБОУ «Больше-Маресевская СОШ» | Махаева Т.В.- начальник Управления по социальной работе администрации Чамзинского муниципального района |  |  |  | отсутствие финансирования | 2024 | с. Большое Маресево |  |  |  |  |
| **1.1.1.6** | Ремонт здания МБОУ "Апраксинская СОШ" | Махаева Т.В.- начальник Управления по социальной работе администрации Чамзинского муниципального района |  |  |  | отсутствие финансирования | 2024 | с. Апраксино |  |  |  |  |
| **1.1.1.7** | Капитальный ремонт МБОУ "Комсомольская СОШ №2" | Махаева Т.В.- начальник Управления по социальной работе администрации Чамзинского муниципального района |  |  |  | отсутствие финансирования | 2024 | п. Чамзинка |  |  |  |  |
| **1.1.1.8** | Капитальный ремонт МБОУ "Комсомольская СОШ №3" | Махаева Т.В.- начальник Управления по социальной работе администрации Чамзинского муниципального района |  |  |  | отсутствие финансирования | 2024 | Комсомольское городское поселение |  |  |  |  |
| **1.1.1.9** | Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад «Планета детства» | Махаева Т.В.- начальник Управления по социальной работе администрации Чамзинского муниципального района |  |  |  | отсутствие финансирования | 2024 | пгт.Комсомольский |  |  |  |  |
| **1.1.1.10** | Капитальный ремонт зданий структурных подразделений «Детский сад комбинированного вида «Аленький цветочек», «Звёздочка», «Ягодка» | Махаева Т.В.- начальник Управления по социальной работе администрации Чамзинского муниципального района |  |  |  |  | 2024 | п. Чамзинка | всего |  |  |  |
|  | **Цель 1.1.Развитие и повышение качества человеческого капитала.** | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.1.2 Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **1.1.2.1** | Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района | Махаева Т.В.- начальник Управления по социальной работе администрации Чамзинского муниципального района | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 61,4 | 61,4 |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего | 347,2 | 347,2 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 347,2 | 347,2 | 100,0 |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **1.1.2.2** | Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта. | Махаева Т.В.- начальник Управления по социальной работе администрации Чамзинского муниципального района | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, % | 90 | 90 |  | 2019-2025 | Чамзинский муниципальный район |  |  |  |  |
|  | **Цель 1.1.Развитие и повышение качества человеческого капитала.** | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.1.3. Обеспечение творческого и обеспечение культурного развития личности, участие населения в культурной жизни муниципального образования** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **1.1.3.1** | Участие в республиканских, районных фестивалях самодеятельного творчества | Махаева Т.В.- начальник Управления по социальной работе администрации Чамзинского муниципального района | Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом),% | 100 | 105,8 |  | 100 | Чамзинский муниципальный район |  |  |  |  |
|  | **Цель 1.1.Развитие и повышение качества человеческого капитала.** | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | **Задача 1.1.4. Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала молодежи** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **1.1.4.1** | Расширение взаимодействий с молодежными и общественными организациями и объединениями, работающими с молодежью | Махаева Т.В.- начальник Управления по социальной работе администрации Чамзинского муниципального района | Количество молодежных организаций | 7 | 7 |  | 2023 | Чамзинский муниципальный район | всего | 1168,9 | 1123,6 | 96,1 |
| Количество волонтеров в Чамзинском районе | 411 | 411 |  | федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 1168,9 | 1123,6 | 96,1 |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **1.1.4.2** | Патриотическое воспитание | Махаева Т.В.- начальник Управления по социальной работе администрации Чамзинского муниципального района | Доля граждан, участвующих в мероприятия по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан, % | 59 | 59 |  | 2017-2025 | Чамзинский муниципальный район | всего | 0 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **1.1.4.3** | Оказание поддержки общественным инициативам, направленным на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Чамзинского муниципального района | Махаева Т.В.- начальник Управления по социальной работе администрации Чамзинского муниципального района | Доля граждан района, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Чамзинского муниципального района, % . | 73,4 | 73,4 |  | 2019-2025 | Чамзинский муниципальный район | всего | 0 | 0 | 0 |
| Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, % | 64 | 64,4 |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
| Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие населения, чел. | 5000 | 5000 |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |
| **1.1.4.4** | Укрепление здоровья. Формировние здорового образа жизни | Махаева Т.В.- начальник Управления по социальной работе администрации Чамзинского муниципального района | Розничная торговля алкогольной продукции | 5,4 | 5,4 |  | 2019-2025 | Чамзинский муниципальный район | всего |  |  |  |
| Смертность мужчин в возрасте 16-59 (на 100 тыс. начеления) | 507,1 | 969,1 |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
| Смертность женщин в возрасте 16-54(на 100 тыс. начеления) | 115,6 | 163,3 |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |
|  | **Цель 1.2 Создание комфортной среды для жизни населения муниципального образования** | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | **Задача 1.2.1 Обеспечение населения качественным, комфортным и доступным жильем** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **1.2.1.1** | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. | Тюрякин А.Ю.-заместитель Главы Чамзинского муниципального района по промышленности, строительству и транспорту | Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального жилищного строительства,кв.м. | 151,7 | 151,7 | За 2024 год показатель выполнен на 100% | 2020-2026 | Чамзинский муниципальный район | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |
|  | Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | Тюрякин А.Ю.-заместитель Главы Чамзинского муниципального района по промышленности, строительству и транспорту | Ввод жилых помещений (жилых домов), представляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях | 74,8 | 74,8 | За 2024год показатель выполнен на 100,0% | 2020-2026 | Чамзинский муниципальный район | всего | 4389,7 | 4389,7 | 100 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 4345,8 | 4345,8 | 100 |
| местный бюджет | 43,9 | 43,9 | 100 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |
| **1.2.1.2** | Льготная сельская ипотека | Тюрякин А.Ю.-заместитель Главы Чамзинского муниципального района по промышленности, строительству и транспорту | Количество семей, воспользовавшихся правом получения кредита в рамках мероприятия «Льготная сельская ипотека», единиц | 0 | 0 |  | 2020-2026 | Чамзинский муниципальный район | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |
| **1.2.1.3** | Обеспечение жильем детей-сирот | Тюрякин А.Ю.-заместитель Главы Чамзинского муниципального района по промышленности, строительству и транспорту | Количество детей-сирот и лиц из их числа, обеспеченных жильём в 2023 г., единиц | 3 | 4 |  | 2015-2026 | Чамзинский муниципальный район | всего | 2887,6 | 2887,6 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 7018,4 | 7018,4 | 100,0 |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |
| **1.2.1.4** | Обеспечение жильем молодых семей | Тюрякин А.Ю.-заместитель Главы Чамзинского муниципального района по промышленности, строительству и транспорту | Количество молодых семей, обеспеченных жильём в 2023г., единиц | 1 | 1 |  | 2015-2026 | Чамзинский муниципальный район | всего | 6380,4 | 6380,4 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 1865,6 | 1865,6 | 100,0 |
| республиканский бюджет | 303,7 | 303,7 | 100,0 |
| местный бюджет | 63,8 | 63,8 | 100,0 |
| внебюджетные средства | 4147,3 | 4147,3 | 100 |
|  | **Цель 1.2 Создание комфортной среды для жизни населения муниципального образования** | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | **Задача 1.2.2 Развитие жилищно-коммунального хозяйства. Повышение качества услуг, оказываемых населению** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **1.2.2.1** | Замена тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием нового современного энергоэффективного оборудования. | Храмова М. П. -заместитель Главы Чамзинского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству Отдел ЖКХ | Удовлетворенность населения организацией теплоснабжения, % (на основе данных интернет-опроса) | 85 | 84,1 |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего | 2500 | 2500 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные средства | 2500 | 2500 | 100 |
| **1.2.2.2** | Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов с частичной перекладкой. | Храмова М. П. -заместитель Главы Чамзинского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству Отдел ЖКХ | Замена надземных и подземных трубопроводов, м | 685 | 685 |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего | 3000 | 3000 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные средства | 3000 | 3000 | 100 |
| **1.2.2.3** | Модернизация уличного освещения. Замена приборов учета энергоресурсов на интеллектуальные, проверка существующих приборов учета. Утепление зданий котельных .Установка корректирующих насосов, преобразователей частоты. Замена электрических проводов (увеличение сечения) на перегруженных линиях ВЛ 10 кВ 0,4 кВ. | Храмова М. П. -заместитель Главы Чамзинского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству Отдел ЖКХ | Количество и общая установленная мощность светоточек уличного освещения муниципальных образований, ед/кВт 220.85кВТ | 1383 | 1383 |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего | 2900 | 2900 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 2900 | 2900 | 100 |
| **1.2.2.4** | Разработка схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения: ежегодная корректировка существующих схем | Храмова М. П. -заместитель Главы Чамзинского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству Отдел ЖКХ | Объем потерь коммунальных ресурсов в централизованных системах тепло-, водоснабжения, водоотведения к уровню , % | 95 | 95 |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего | 300 | 100 | 33,3 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 300 | 100 | 33,3 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |
| **1.2.2.5** | Повышение энергоэффективности в жилищном секторе. Установка современных общедомовых и поквартирных приборов учета коммунальных ресурсов и устройство регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности в жилищном секторе. | Храмова М. П. -заместитель Главы Чамзинского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству Отдел ЖКХ | Количество установленных поквартирных приборов учета коммунальных ресурсов и устройство регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности в жилищном секторе, ед. | 600 | 600 |  | 2023 | Чамзинский муниципальный район | всего | 600 | 600 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные средства | 600 | 600 | 100,0 |
| **1.2.2.6** | Повышение энергоэффективности в жилищном секторе. Применение современных энергоэффективных материалов для ремонта инженерных конструкций, кровель, утепление ограждающих конструкций МКД | Храмова М. П. -заместитель Главы Чамзинского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству Отдел ЖКХ | Количество отремонтированных МКД, ед. | 10 | 10 |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего | 3000 | 3000 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные средства | 3000 | 3000 | 100,0 |
| **1.2.2.7** | Повышение энергоэффективности в жилищном секторе.Утеплениесистемы отопления в технических помещениях | Храмова М. П. -заместитель Главы Чамзинского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству Отдел ЖКХ | Количество отремонтированных МКД, ед. |  |  |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего | 500 | 500 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные средства | 500 | 500 | 100 |
| **1.2.2.8** | Повышение энергоэффективности в жилищном секторе.Внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для внутридомового и дворового освещения | Храмова М. П. -заместитель Главы Чамзинского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству Отдел ЖКХ |  |  |  |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего | 200 | 200 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 200 | 200 | 100 |
| **1.2.2.9** | Проведение гидравлической регулировки, автоматической /ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в МКД | Храмова М. П. -заместитель Главы Чамзинского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству Отдел ЖКХ | Количество МКД, | 0 | 0 |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего | 500 | 500 | 100 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 500 | 500 | 100 |
| **1.2.2.10** | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Храмова М. П. -заместитель Главы Чамзинского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству Отдел ЖКХ | Модернизация сетей водоснабжения |  |  |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего | 150 | 150 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 150 | 150 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |
| **1.2.2.11** | Модернизация сетей электроснабжения | Храмова М. П. -заместитель Главы Чамзинского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству Отдел ЖКХ | Модернизация сетей электроснабжения |  |  |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего | 2000 | 2000 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 2000 | 2000 | 100 |
| **1.2.2.12** | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (с. Апраксино, р.п. Чамзинка, р.п. Комсомольский, с. Медаево) | Храмова М. П. -заместитель Главы Чамзинского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству Отдел ЖКХ | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (с. Апраксино, р.п. Чамзинка, р.п. Комсомольский, с. Медаево), тыс.м2 | 15 | 15 |  | 2023 | Чамзинский муниципальный район | всего | 14036,1 | 14036,1 | 100,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2652,0 | 2652 | 100 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 11384,1 | 11384,087 | 100 |
| **1.2.2.13** | Приобретение материаловдля проведения работ и мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, подлежащего установке на данных объектах | Храмова М. П. -заместитель Главы Чамзинского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству Отдел ЖКХ | количество аварий и инцедентов при выработке, транспортеровке и распрределении коммунального ресурса в % к уровню 2022года | 90 | 90 |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего | 554 | 554 | 100 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 526,3 | 526,3 | 100 |
|  | местный бюджет | 27,7 | 27,7 | 100,00 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |
| **1.2.2.14** | Пополнение муниципальных аварийных резервовматериальных ресурсов | Храмова М. П. -заместитель Главы Чамзинского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству Отдел ЖКХ |  |  |  |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего | 7867,1 | 7867,05 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет | 7473,700 | 7473,700 | 100 |
| местный бюджет | 393,35 | 393,35 | 100 |
| **1.2.2.15** | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связвнных с погашением кредиторской задолженности юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, оказывающим услуги по теплоснаабжению, водоснабжению и водооотведению на территории Чамзинского муниципального района |  |  |  |  |  | 2024 |  | Всего местный | 41000 | 41000 | 100 |
|  | **Цель 1.2 Создание комфортной среды для жизни населения муниципального образования** | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | **Задача 1.2.3 Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **1.2.3.1** | Строительство автомобильных дорог | Тюрякин А.Ю.-заместитель Главы Чамзинского муниципального района по промышленности, строительству и транспорту | Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог, % (на основе данных интернет-опроса) | 46,4 | 46,4 |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего | 0 | 0 | 0,00 |
| Протяженность отремонтированного участка автодороги, км |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **1.2.3.2** | Руконструкция автомобильных дорог | Тюрякин А.Ю.-заместитель Главы Чамзинского муниципального района по промышленности, строительству и транспорту | Протяженность отремонтированного участка автодороги, км | 1 | 3,808 |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего | 172510,0 | 171102,7 | 99,2 |
| федеральный бюджет | 152478,3 | 152478,3 | 100,0 |
| республиканский бюджет | 3111,9 | 3111,9 | 100,0 |
| местный бюджет | 2202,8 | 795,4 | 36,1 |
| внебюджетные средства | 14717,1 | 14717,1 | 100,0 |
| **1.2.3.3** | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Тюрякин А.Ю.-заместитель Главы Чамзинского муниципального района по промышленности, строительству и транспорту | Протяженность отремонтированного участка автодороги, км | 1 | 0,95 |  |  | Чамзинский муниципальный район | всего | 3539,5 | 3241,2 | 91,6 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 3539,5 | 3241,2 | 91,6 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |
|  | **Цель 1.2 Создание комфортной среды для жизни населения муниципального образования** | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | **Задача 1.2.4 Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **1.2.4.1** | Снижение транспортного риска | Тюрякин А.Ю.-заместитель Главы Чамзинского муниципального района по промышленности, строительству и транспорту | Кол-во лиц, погибших в результате ДТП (%/ед) | 14 | 5 |  | 2019-2026 | Чамзинский муниципальный район | всего | 90 | 90,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 90 | 90,0 | 100,0 |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **1.2.4.2** | Снижение тяжести последствий в результате ДТП | Тюрякин А.Ю.-заместитель Главы Чамзинского муниципального района по промышленности, строительству и транспорту | Кол-во ДТП (%/ед) | 26 | 26 |  | 2019-2026 | Чамзинский муниципальный район | всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |
|  | **Цель 1.2 Создание комфортной среды для жизни населения муниципального образования** | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | **Задача 1.2.5 Создание безопасных и комфортных условий проживания населения** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **1.2.5.1** | Мероприятия по укреплению общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в сфере охраны прав и интересов несовершеннолетних. Профилактика и предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. | Махаева Т.В.- начальник Управления по социальной работе администрации Чамзинского муниципального района | Уровень преступности в процентах к предыдущему году. | 370,0 | 294,0 |  | 2019-2025 | Чамзинский муниципальный район | всего | 899 | 899 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет | 899 | 899 | 100 |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **1.2.5.2** | Развитие единой дежурной диспетчерской службы Чамзинского муниципального района | Швейцарова Е.Ф..- начальник МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» | Количество проведенных тренировок ЦУКС МЧС России по РМ, ед. | 12 | 12 |  | 2016-2025 | Чамзинский муниципальный район | всего | 2490,3 | 2477,6 | 99,5 |
| Отработка электронных паспортов территорий, ед | 7 | 7 |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
| Информирование население,ед | 365 | 365 |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2490,3 | 2477,6 | 99,5 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |
| **1.2.5.3** | Реализация государственных полномочий в области законодательства об административных правонарушений | Администрация Чамзинского муниципльного района. Администрация Комсомольского городского поселения, городского поселения Чамзинка. | Подразделениями ММО МВД России «Чамзинский» пресечено административных правонарушений, единиц. | 44 | 44 |  | 2016-2025 | Чамзинский муниципальный район | всего | 346,2 | 346,2 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет | 346,2 | 346,2 | 100 |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |
|  | **Стратегический приоритет "*Обеспечение устойчивого экономического роста , формирование благоприятного инвестиционного климата"*** | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | **Цель 2.2 "Развитие промышленного производства"** | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | **Задача 2.2.1. Повышение эффективности промышленного производства** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **2.2.1.1** | Развитие промышленного производства | Карелова Н.В.-Зам.главы Чамзинского муниципального района- начальник финансового управления администрации Чамзинского муниципального района .отдел эклономики и прогнозирования | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» тыс.руб. | 40855120 | 37054403,2 |  | 2018-2025 | Чамзинский муниципальный район | всего | 3373850 | 3572000 | 105,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные средства | 3373850 | 3572000 | 105,9 |
| **2.2.1.2** | Развитие инфраструктры потребительского рынка, товаров, работ и услуг | Карелова Н.В.-Зам.главы Чамзинского муниципального района- начальник финансового управления администрации Чамзинского муниципального района .отдел эклономики и прогнозирования | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,единиц | 661 | 672 |  | 2018-2025 | Чамзинский муниципальный район | всего | 13 | 12,8 | 98,5 |
| Оборот розничной торговли, тыс.руб. | 5426805 | 5169593 |  | федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 13 | 12,8 | 98,5 |
| внебюджетные средства |  |  |  |
|  | **Цель 2.3 Развитие отраслей агропромышленного комплекса** | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | **Задача 2.3.1 Увеличение объема производства продукции сельского хозяйства** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **2.3.1.1** | "Содействие достижению целевых показателей реализации муниципальной программы» | Лямзин А.И.- Заместитель Главы Чамзинского муниципального района, начальник управления сельского хозяйства администрации Чамзинского муниципального района. | Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн.руб. | 19366 | 20515 | Показатель на 2024год формировался на основании сопоставимых цен 2022года, в 2023году сопоставимые цены изменились | 2019-2025гг | Чамзинский муниципальный район |  |  |  |  |
| **2.3.1.2** |  | Лямзин А.И.- Заместитель Главы Чамзинского муниципального района, начальник управления сельского хозяйства администрации Чамзинского муниципального района. | индекс производства продукции сельского хозяйства, % к пред.году в сопоставимых ценах | 99,4 | 98,5 | уменьшение на 0,9% | 2019-2025гг | Чамзинский муниципальный район |  |  |  |  |
| **2.3.1.3** |  | Лямзин А.И.- Заместитель Главы Чамзинского муниципального района, начальник управления сельского хозяйства администрации Чамзинского муниципального района. | Продукция растениеводства, млн.руб. | 2971 | 2190 | Показатель уменьшился за счет сокращения площади засеянных кукурузой на зерно | 2019-2025гг | Чамзинский муниципальный район |  |  |  |  |
| **2.3.1.4** |  | Лямзин А.И.- Заместитель Главы Чамзинского муниципального района, начальник управления сельского хозяйства администрации Чамзинского муниципального района. | индекс производства продукции растениеводства, % к пред.году в сопоставимых ценах | 94,1 | 83,6 | Показатель уменьшился за счет сокращения площади засеянных кукурузой на зерно | 2019-2025гг | Чамзинский муниципальный район |  |  |  |  |
| **2.3.1.5** |  | Лямзин А.И.- Заместитель Главы Чамзинского муниципального района, начальник управления сельского хозяйства администрации Чамзинского муниципального района. | Продукция животноводства, млн.руб. | 16395 | 18326 | Показатель на 2024год формировался на основании сопоставимых цен 2023года, в 2024году сопоставимые цены изменились | 2019-2025гг | Чамзинский муниципальный район |  |  |  |  |
| **2.3.1.6** |  | Лямзин А.И.- Заместитель Главы Чамзинского муниципального района, начальник управления сельского хозяйства администрации Чамзинского муниципального района. | индекс производства продукции животноводства % к пред.году в сопоставимых ценах | 100,5 | 100,6 | увеличение на 0,1% | 2019-2025гг | Чамзинский муниципальный район |  |  |  |  |
| **2.3.1.7** |  | Лямзин А.И.- Заместитель Главы Чамзинского муниципального района, начальник управления сельского хозяйства администрации Чамзинского муниципального района. | Производство зерна (в первоначально-оприходованном весе), тонн | 67560 | 58400 | Показатель уменьшился за счет сокращения площади засеянных кукурузой на зерно | 2019-2025гг | Чамзинский муниципальный район |  |  |  |  |
| **2.3.1.8** |  | Лямзин А.И.- Заместитель Главы Чамзинского муниципального района, начальник управления сельского хозяйства администрации Чамзинского муниципального района. | Урожайность зерновых культур, ц/га | 34,4 | 29,8 | Показатель уменьшился за счет сокращения площади засеянных кукурузой на зерно | 2019-2025гг | Чамзинский муниципальный район | всего |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |
| **2.3.1.9** |  | Лямзин А.И.- Заместитель Главы Чамзинского муниципального района, начальник управления сельского хозяйства администрации Чамзинского муниципального района. | Производство сахарной свеклы, тонн | 18058 | 16456 | Уменьшение площади засаженной культуры | 2019-2025гг | Чамзинский муниципальный район |  |  |  |  |
| **2.3.1.10** | Участие в программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Мордовия» | Лямзин А.И.- Заместитель Главы Чамзинского муниципального района, начальник управления сельского хозяйства администрации Чамзинского муниципального района. | Производство скота и птицы в сельскохозяйственных организациях и крестьянских(фермерских) хозяйствах, тонн | 158700 | 158605,7 |  | 2019-2025гг | Чамзинский муниципальный район |  |  |  |  |
| **2.3.1.11** | Участие в реализации регионального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Республике Мордовия» | Лямзин А.И.- Заместитель Главы Чамзинского муниципального района, начальник управления сельского хозяйства администрации Чамзинского муниципального района. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских(фермерских) хозяйствах, тонн | 27000 | 26514 |  | 2019-2025гг | Чамзинский муниципальный район |  |  |  |  |
| **2.3.1.12** | Участие в программе «Агро Стап» ИП ГКХФ Сюваев Е.В..- крс и мясного направления | Лямзин А.И.- Заместитель Главы Чамзинского муниципального района, начальник управления сельского хозяйства администрации Чамзинского муниципального района. | Производство мяса мелкорогатого скота, тонн | 0,4 | 0,4 |  | 2021-2025гг | Чамзинский муниципальный район | всего | 0 | 0 |  |
| Выручка, тыс.руб. | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **2.3.1.13** |  | Лямзин А.И.- Заместитель Главы Чамзинского муниципального района, начальник управления сельского хозяйства администрации Чамзинского муниципального района. | Надой на одну корову в сельскохозяйственных организациях и крестьянских(фермерских) хозяйствах, кг | 9527 | 9118 | Уменьшение коров ООО"Хорошее Дело" на 110 голов, ООО"Садовод" на 61голов. | 2019-2025гг | Чамзинский муниципальный район |  |  |  |  |
| **2.3.1.16** |  | Лямзин А.И.- Заместитель Главы Чамзинского муниципального района, начальник управления сельского хозяйства администрации Чамзинского муниципального района. | Производство яиц в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс.шт | 304000 | 318809 | Показатель выполнен | 2019-2025гг | Чамзинский муниципальный район |  |  |  |  |
| **2.3.1.2** | Участие в программе "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие, мероприятие по проведению коллегий и семинаров-совещаний, участию в сельскохозяйственных выставках, яркмарках. | Лямзин А.И.- Заместитель Главы Чамзинского муниципального района, начальник управления сельского хозяйства администрации Чамзинского муниципального района. | Развитие консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям | 1 | 1 |  | 2019-2025гг | Чамзинский муниципальный район | всего | 150 | 150 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 150 | 150 | 100 |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **2.3.1.3** | Участие в программе "Поддержка и развитие кадрового потенциала в АПК" Мероприятие "Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве" | Лямзин А.И.- Заместитель Главы Чамзинского муниципального района, начальник управления сельского хозяйства администрации Чамзинского муниципального района. | Предоставление компенсационной выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации и организации системы ветеринарной службы в год окончания образовательных организаций, человек | 4 | 4 | уменьшение специалистов, | 2019-2025гг | Чамзинский муниципальный район | всего | 941,5 | 650 | 69,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 941,5 | 650 | 69,0 |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |
| Лямзин А.И.- Заместитель Главы Чамзинского муниципального района, начальник управления сельского хозяйства администрации Чамзинского муниципального района. | Предоставление ежемесячной денежной выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации и организации системы государственной ветеринарной службы в год окончания образовательных организаций, человек | 10 | 9 | уменьшение специалистов | 2019-2025гг | Чамзинский муниципальный район | всего | 797,4 | 406,7 | 51,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 797,4 | 406,7 | 51,0 |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |
| Лямзин А.И.- Заместитель Главы Чамзинского муниципального района, начальник управления сельского хозяйства администрации Чамзинского муниципального района. | Предоставление стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения по сельскохозяйственным профессиям, специальностям, направлениям подготовки и взявшим на себя обязательство трудоустроиться в сельскохозяйственные организации или организации системы государственной ветеринарной службы в течение месяца после получения диплома, человек | 5 | 0 | уменьшение студентов | 2019-2025гг | Чамзинский муниципальный район | всего | 55,7 | 0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 55,7 | 0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |
|  | **Цель 2.4 Привлечение инвестиций в экономику** | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | **Задача 2.4.1"Повышение инвестиционной привлекательности"** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **2.4.1.1** | Создание благоприятного инвестиционного климата | Карелова Н.В-.И.о. зам.главы Чамзинского муниципального района, начальник финансового управления администрации Чамзинского муниципального района, отдел экономики и прогнозирования | Количество рабочих мест, созданных за счет реализации инвестиционных проектов | 200 | 334 |  | 2019-2025 | Чамзинский муниципальный район |  |  |  |  |
|  | **Цель 2.5 Малое и среднее предпринимательство** | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | **Задача 2.5.1 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | |  |  |  |  |
| 2.5.1.1 | Направление предпринимателей района на курсы повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства | Карелова Н.В.-И.о. зам.главы Чамзинского муниципального района, начальник финансового управления администрации Чамзинского муниципального района, отдел по торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителей | Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 6 | 6 |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| 2.5.1.2 | Информационная поддержка в средствах массовой информации | Карелова Н.В.- И.о. зам.главы Чамзинского муниципального района- начальник финансового управления администрации Чамзинского муниципального района, отдел по торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителей | Информационная поддержка в средствах массовой информаци | 0 | 0 |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **2.5.1.3** | Организация и проведение профессионального праздника "День российского предпринимательства" | Карелова Н.В.- И.о. зам.главы Чамзинского муниципального района- начальник финансового управления администрации Чамзинского муниципального района, отдел по торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителей | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц . | 661 | 762 |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего | 13 | 12,8 | 98,5 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц на 10 тыс. человек населения | 231 | 270 | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 13 | 12,8 | 98,5 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |
| **2.5.1.4** | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности, формам и методам государственной поддержки | Карелова Н.В.-И.о. зам.главы Чамзинского муниципального района- начальник финансового управления администрации Чамзинского муниципального района, отдел по торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителей | Содействие субъектам малого и среднего бизнеса в получении микрофинансирования через АУ «Региональный центр микрофинансирования Республики Мордовия», Некоммерческую организацию «Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия» | 17 | 17 |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район |  |  |  |  |
|  | **Цель 2.6 Развитие системы торгового и бытового обслуживания населения** | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | **Задача 2.6.1 Создание условий для развития системы торгового и бытового обслуживания населения** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **2.6.1.1** |  | Карелова Н.В.-И.о. зам.главы Чамзинского муниципального района- начальник финансового управления администрации Чамзинского муниципального района, отдел по торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителей | Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации (тыс.руб.) | 5426805 | 5169593 |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **2.6.1.2** |  | Карелова Н.В.-И.о. зам.главы Чамзинского муниципального района- начальник финансового управления администрации Чамзинского муниципального района, отдел по торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителей | Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя (руб.) | 190950,2 | 181816,7 |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |
| **2.6.1.3** |  | Отдел по торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителей | Оборот общественного питания (тыс.руб.) | 141969,5 | 74152,5 |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |
|  | **Стратегический приоритет "*Территория эффективного управления*"** | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | **Цель 3.1 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами** | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | **Задача 3.1.1 Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **3.1.1.1** | Оформление технической документации, постановка на кадастровый учет муниципальных объектов, и бесхозяйных объектов недвижимого имущества (объекты капитального строительства, в том числе объекты ЖКХ и линейные объекты). | Карелова Н.В.-зам.главы Чамзинского муниципального района- начальник финансового управления администрации Чамзинского муниципального района,отдел по управлению муниципальным имуществом | Количество объектов, в отношении которых необходимо произвести кадастровые работы по изготовлению технического плана,единиц | 53 | 53 |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего | 134,0 | 134,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 134,0 | 134,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |
| **3.1.1.2** | Проведение кадастровых работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков | Карелова Н.В.-зам.главы Чамзинского муниципального района- начальник финансового управления администрации Чамзинского муниципального района,отдел по управлению муниципальным имуществом | Количество земельных участков, в отношении которых тербуется проведение кадастровых работ по межеванию и постановке на ГКУ,единиц | 27 | 27 | Кадастровые работы по изготовлению технического плана не выполнены в полном объеме из- блокировки счета при наличии исполнительного листа . | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего | 114,0 | 114,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 114,0 | 114,0 | 100,0 |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **3.1.1.3** | Оценка муниципальных объектов и бесхозяйных объектов недвижимого имущества (объекты капитального строительства, в том числе объекты ЖКХ и линейные объекты) | Карелова Н.В.-зам.главы Чамзинского муниципального района- начальник финансового управления администрации Чамзинского муниципального района,отдел по управлению муниципальным имуществом | Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, в отношении которых необходимо произвести переоценку рыночной стоимости объекта,единиц | 10 | 34 |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего | 202,0 | 202,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 202 | 202,0 | 100,0 |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **3.1.1.4** | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена для предоставлениячерез торги и без прповедения торгов | Карелова Н.В.-зам.главы Чамзинского муниципального района- начальник финансового управления администрации Чамзинского муниципального района,отдел по управлению муниципальным имуществом | Количество заключенных договоров купли-продажи земельных участков (муниципального недвижимого имущества),единиц | 10 | 10 |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **3.1.1.5** | Определение рыночной стоимости земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена с целью их продажи путем проведения торгов (аукционов). | Карелова Н.В.-зам.главы Чамзинского муниципального района- начальник финансового управления администрации Чамзинского муниципального района,отдел по управлению муниципальным имуществом | Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков,единиц | 12 | 12 |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 30 | 30,0 | 100,0 |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **3.1.1.6** | Определение рыночной величины арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена с целью их предоставления в аренду путем проведения торгов (аукционов). | Карелова Н.В-зам.главы Чамзинского муниципального района- начальник финансового управления администрации Чамзинского муниципального района,отдел по управлению муниципальным имуществом | Количество земельных участков, в отношении которых необходимо произвести оценку рыночной величины арендной платы за пользование земельным участком,единиц | 4 | 4 |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 20 | 20,0 | 100,0 |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **3.1.1.7** | Организация и проведение торгов по реализации земельных участков и объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности | Карелова Н.В.-зам.главы Чамзинского муниципального района- начальник финансового управления администрации Чамзинского муниципального района,отдел по управлению муниципальным имуществом | Количество заключенных договоров купли-продажи земельных участков (муниципального недвижимого имущества),единиц | 5 | 5 |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 50 | 50,0 | 100,0 |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **3.1.1.8** | Организация и проведение торгов по продаже права заключения договоров аренды в отношении земельных участков и объектов недвижимого имущества (в т.ч. передача по договору концессии), находящегося в муниципальной собственности | Карелова Н.В.- зам.главы Чамзинского муниципального района- начальник финансового управления администрации Чамзинского муниципального района,отдел по управлению муниципальным имуществом | Количество заключенных договоров аренды земельных участков (муниципального недвижимого имущества),единиц | 5 | 5 |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 20 | 20,0 | 100,0 |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **3.1.1.9** | Проведение комплексных кадастровых работ на территории Чамзинского муниципального района | Карелова Н.В.- зам.главы Чамзинского муниципального района- начальник финансового управления администрации Чамзинского муниципального района,отдел по управлению муниципальным имуществом | Количество земельных участков, в отношении которых тербуется проведение кадастровых работ по межеванию и постановке на ГКУ,единиц | 1037 | 1037 |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего | 3569,1 | 3569,1 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 1338,2 | 1338,2 |  |
| республиканский бюджет | 2115,3 | 2115,3 |  |
| местный бюджет | 115,6 | 115,6 | 100,0 |
| внебюджетные средства |  |  |  |
|  | **Цель 4.1 Управление муниципальными финансами** | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | **Цель 4.1.1 Повышение качества управления муниципальными финансами** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **4.1.1.1** | Совершенствование бюджетного процесса, формирование бюджета Чамзинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. | Карелова Н.В.-зам.главы Чамзинского муниципального района- начальник финансового управления администрации Чамзинского муниципального района | Удельный вес расходов бюджета Чамзинского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Чамзинского муниципального района, % | 95,0 | 98,8 |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего | 9775,6 | 9766,5 | 99,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 9775,6 | 9766,5 | 99,9 |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **4.1.1.2** | Переход к программному бюджету | Карелова Н.В.-Зам.главы Чамзинского муниципального района- начальник финансового управления администрации Чамзинского муниципального района | Переход к программному бюджету | составление бюджета в «программном формате» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | составление бюджета в «программном формате» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.1.1.3** | Совершенствование бюджетного планирования | Карелова Н.В.-зам.главы Чамзинского муниципального района- начальник финансового управления администрации Чамзинского муниципального района | Отклонение исполнения бюджета Чамзинского муниципального района по расходам к утвержденному уровню,% | 2,5 | 2,5 |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район |  |  |  |  |
| **4.1.1.4** | Организация исполнения и подготовка отчетности об исполнении бюджета Чамзинского муниципального района | Карелова Н.В.-зам.главы Чамзинского муниципального района- начальник финансового управления администрации Чамзинского муниципального района | Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета Чамзинского муниципального района,% | 100 | 100 |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район |  |  |  |  |
| **4.1.1.5** | Осуществление полномочий сельских поселений Чамзинского муниципального района | Карелова Н.В.- зам.главы Чамзинского муниципального района- начальник финансового управления администрации Чамзинского муниципального района | Осуществление полномочий сельских поселений Чамзинского муниципального района | Формирование проектов решений о бюджете сельских на очередной финансовый год и плановый период (внесение изменений), исполнение бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении | Повышение качества бюджетного процесса |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего | 53,6 | 53,6 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 53,6 | 53,6 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |
| **4.1.1.6** | Реализация государственной политики в сфере закупок | Карелова Н.В.- зам.главы Чамзинского муниципального района- начальник финансового управления администрации Чамзинского муниципального района | Реализация государственной политики в сфере закупок | Централизация закупок с целью обеспечения экономного и эффективного расходования средств, повышения качества осуществления закупок | Проведение совместных закупок, предусмотренных планами-графиками заказчиков |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего | 636,0 | 636,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 636,0 | 636,0 | 100,0 |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **4.1.1.7** | Своевременное обслуживание долговых обязательств Чамзинского муниципального района по бюджетным кредитам перед республиканским бюджетом | Карелова Н.В.-зам.главы Чамзинского муниципального района- начальник финансового управления администрации Чамзинского муниципального района | Соблюдение соответствия параметров муниципального долга Чамзинского муниципального района Республики Мордовия бюджетным ограничениям, определяемым законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия, % | 100 | 100 |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего | 6,7 | 6,7 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 6,7 | 6,7 | 100,0 |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **4.1.1.8** | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Чамзинского муниципального района | Карелова Н.В.- зам.главы Чамзинского муниципального района- начальник финансового управления администрации Чамзинского муниципального района | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Чамзинского муниципального района | снижение диспропорций в уровне бюджетной обеспеченности поселений Чамзинского муниципального района, обеспечение равного доступа граждан к основным бюджетным услугам и социальным гарантиям | снижение диспропорций в уровне бюджетной обеспеченности поселений Чамзинского муниципального района, обеспечение равного доступа граждан к основным бюджетным услугам и социальным гарантиям |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего | 23,0 | 23,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 23,0 | 23,0 | 100,0 |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **4.1.1.9** | Финансовая поддержка поселений Чамзинского муниципального района для решения вопросов местного значения | Карелова Н.В.- зам.главы Чамзинского муниципального района- начальник финансового управления администрации Чамзинского муниципального района | Финансовая поддержка поселений Чамзинского муниципального района для решения вопросов местного значения | Своевременное исполнение расходных обязательств по финансовому обеспечению деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовому обеспечению выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями | Своевременное исполнение расходных обязательств по финансовому обеспечению деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовому обеспечению выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего | 1967,5 | 1967,5 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 1967,5 | 1967,5 | 100,0 |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **4.1.1.10** | Обеспечение осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий | Карелова Н.В.- зам.главы Чамзинского муниципального района- начальник финансового управления администрации Чамзинского муниципального района | Обеспечение осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий | Своевременное исполнение расходных обязательств, возникших в результате реализации органами местного самоуправления делегированных полномочий, переданных с другого уровня бюджетной системы | Своевременное исполнение расходных обязательств, возникших в результате реализации органами местного самоуправления делегированных полномочий, переданных с другого уровня бюджетной системы |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего | 622,4 | 622,4 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 622,4 | 622,4 | 100,0 |
| внебюджетные средства |  |  |  |
|  | **Цель 5.1 Повышение эффективности муниципального управления** | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | **Задача 5.1.1 Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **5.1.1.1** | Получение дополнительного профессионального обра-зования (профессиональной переподготовки и по-вышения квалификации) муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе. | Панферова С.А. - руководитель аппарата администрации Чамзинского муниципального района | Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, направленных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации (не менее),человек | 25 | 19 |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **5.1.1.2** | Формирование системы гарантий, предоставляемых муниципальным служащим (пенсионное обеспечение за выслугу лет). | Панферова С.А. - руководитель аппарата администрации Чамзинского муниципального района | Формирование системы гарантий, предоставляемых муниципальным служащим (пенсионное обеспечение за выслугу лет). | Создание системы гарантий, предоставляемых муниципальным служащим Чамзинского муниципального района в части пенсионного обеспечение за выслугу лет. | Создание системы гарантий, предоставляемых муниципальным служащим Чамзинского муниципального района в части пенсионного обеспечение за выслугу лет. |  | 2024 | Чамзинский муниципальный район | всего | 2124,9 | 2124,8 | 100,0 |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 2124,9 | 2124,8 | 100,0 |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **5.1.1.3** | Проведение мониторинга с целью исследования уровня открытости, гласности и доступности муниципальной службы, получение информации об эффективности и результативности работы органов местного самоуправления | Панферова С.А. - руководитель аппарата администрации Чамзинского муниципального района | Доля граждан, которые удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления, % (на основе данных интернет-опроса) | 48 | 96,3 |  | 2019-2025 | Чамзинский муниципальный район |  |  |  |  |
| **5.1.1.4** | Мероприятия по проведению мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ Чамзинского муниципального района | Панферова С.А. - руководитель аппарата администрации Чамзинского муниципального района | Доля граждан. Зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутенфикации (ЕСИА) | 60 | 99,9 |  | 2019-2025 | Чамзинский муниципальный район |  |  |  |  |
| Итого общее количество выполненных мероприятий, единиц | | | | Всего 106 мероприятий, выполнено 71. Степень выполнения 69,0% | Общая степень достижения целевых показателей 91,7% | |  |  | Общая степень соответствия запланированному уровню затрат | | | |
|  |  | всего: | 3634431,1 | 3829869,8 | 105,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 157807,0 | 157806,9 | 100,0 |
|  |  | республиканский бюджет | 27934,9 | 27197,0 | 97,4 |
|  |  | местный бюджет | 29390,7 | 27417,5 | 93,3 |
|  |  | внебюджетные средства | 3419298,4 | 3617448,4 | 105,8 |